HARJUMAA SPORDILIIDU ARENGUKAVA 2022-2025

SISSEJUHATUS

Harjumaa Spordiliit ühendab Harjumaal tegutsevaid spordiklubisid, -ühendusi ja -seltse, noorteühinguid ning teisi juriidilisi isikuid ühistegevuseks, kehakultuuri ja spordi edendamiseks ning sellealase tegevuse koordineerimiseks. Hetkel maakonnas tegutsevate spordiklubide arv on 398 ja spordikoolide arv 68.

Välja on kujunenud kindel spordistruktuur .

Aastatel 2000, 2001 toimus Harjumaal sporditegevuse ja finantseerimise struktuuri korrastamine, nimetasime seda ajavahemikku üleminekuperioodiks. Tänaseks on selge, et aastast 2002 toimib korrastatud ja kõigile mõistetav võistlussüsteem. Spordivõistlustel osaleb igaaastaselt üle 12000 -e osavõtja.

Ülemaakondlikud võistlused toimuvad Harjumaa Spordiliidu egiidi all erinevatele vanuseklassidele enamharrastatavatel spordialadel. Saavutatud on hea stabiilsus – seda nii sporti tegijate kui ka spordi  toetajate osas. Harjumaa Spordiliidul on oma sümboolika, on välja töötatud autasustamise kord erinevatel võistlustel, samuti aasta kokkuvõtete tegemine. Arengukava lähtub hetkeolukorrast arvestades Harju Maakonna arengustrateegiat aastani 2025 ja Eesti Spordipoliitika põhialuseid aastani 2030, Rahvastiku tervise arengukava, Riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ ning on koostatud perspektiivselt,  prognoosides süsteemi arengut aastani 2025

| Peamised kasutatud mõisted ja lühendid: |  | Spordiliit, HSL – Harjumaa Spordiliit |
| --- | --- | --- |
|  |  | HOL – Harjumaa Omavalitsuste Liit |
|  |  | KOV – kohalikud omavalitsused |
|  |  | EOK – Eesti Olümpiakomitee |
|  |  | Liikmed – Spordiliidu liikmed |
|  |  | Spordiklubid – kõik harjumaal registreeritud spordiklubid |
|  |  | EKSL – Eesti Koolispordi Liit EMSL Jõud – Eestimaa Spordiliit Jõud |

HARJUMAA SPORDILIIDU MISSIOON

Harjumaa sporditraditsioonide hoidmine, arendamine ning kõigile harjumaalastele erineval sportlikul tasemel spordiharrastuse võimaldamine. Põhitegevus on suunatud noorte, täiskasvanute ning seeniorite sporditegevuse korraldamisele ja koordineerimisele Harjumaal.

TULEVIKUPILT 2025

Aastal 2025 on Harjumaa Spordiliit jätkuvalt kogu maakonna spordielu koordineeriv, suunav, toetav, tugev ja elujõuline spordi ning liikumisharrastuse organiseerimisele kaasaaitav organisatsioon. Maakonna spordiklubide maastik on korrastunud, liikumisradade arv oluliselt suurenenud, koolide sportimispaigad valdavalt uuenenud ja liikumisharrastus on muutunud paljudele elustiiliks.

HETKEOLUKORRA ÜLEVAADE

Olulisemad statistilised näitajad (seisuga 01.01.2022)

| Näitaja |  | Allikas |
| --- | --- | --- |
| Harjumaa Spordiliidu liikmete arv | 72 | HSL-i liikmete nimekiri |
| Harjumaal tegutsevate spordiklubide/harrastajate arv Spordikoolide/ harrastajate arv | 398/24487 68/11259 | Spordiregister |
| Harjumaa elanike arv (va Tallinn) | 176282 | Siseministeerium (01.01.2022 seisuga) |
| Harjumaa haldusüksuste arv (sh Tallinn) | 15 | Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu |
| Harjumaa üldhariduskoolide arv | 61 | Harjumaa Omavalitsuste Liit |

Ülevaade Harjumaa Spordiliidu rahastamisest 2019-2021a

| Allikas | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Harjumaa Omavalitsuste Liit | 78000 | 80000 | 80000 |
| Kultuuriministeerium | 56091 | 56811 | 57421 |
| Eesti Koolispordi Liit | 13020 | 12300 | 12300 |
| Kultuurkapital | 14700 | 20100 | 22400 |
| EMSL Jõud | 4559 | 4686 | 4522 |
| Muud laekumised | 7657 | 8268 | 5524 |
| KOKKU: | 174027 | 182165 | 182167 |

Järgnevalt on neljas erinevas vaates toodud välja peamised tegurid, mille mõjudega Spordiliit oma igapäevases tegevuses peab arvestama

| SEESMISED TUGEVUSED |  |
| --- | --- |
|  | - Spordiliidul on välja kujunenud oma kindel roll maakonna sporditegevuste korraldamisel. |
|  | - Võimekad töötajad ning avatud koostöövõrgustik suhtlemaks teiste spordiorganisatsioonidega. |
|  | - Olemas on võimekus ennast täiendada ning vajadusel kaasata eksperte. |
|  | - Eelarveseis on püsinud stabiilsena, olemas on üheaastase ajaraamiga detailne tegevuskava. |
|  | - Kavandamise võimekus on hea – selle tunnuseks on toimiv kalenderplaan ja võimekus korraldada erineva tasemega võistlusi. |
|  | - Spordiliidul on olemas hea töökeskkond ja vajalik tehniline varustatus (nii kontori ja side kui ka võistluste teenindamise osas). |
|  | - Spordiliit on koolituste korraldaja ja nõuandja. |
|  | - Organisatsioonil on oma tugevad traditsioonid ning selle tegevus pole mõjutatud päevapoliitikast. |

| SEESMISED NÕRKUSED |  |
| --- | --- |
|  | - Liikmete passiivne osalemine otsustusprotsessides, panustab alla 50% liikmetest. |
|  | - Liikmete üldine arengutase on ebaühtlane, napib nii eestvedajaid kui ka finantse. Vajaka jääb teadmistest ja oskustest näiteks raamatupidamise ja asjaajamise küsimustes ning IT-valdkondades. |
|  | - Liikmeskond pole täielikult korrastatud, on igapäevaselt mittetegutsevaid spordiklubisid. |
|  | - Vähemharrastatavate spordialadega on kontakt pigem nõrk. |

| VÄLISED VÕIMALUSED |  |
| --- | --- |
|  | - Harrastus- ja tervisesport on populaarne ning pakub inimestele jätkuvalt suurt huvi. Harrastatakse väga erinevaid spordialasid. |
|  | - KOV-de poolt tuleva rahastamise trend on olnud stabiilne. |
|  | - Liikmetele on kättesaadavad erinevad välisfinantseerimise vahendid ja regionaaltoetused (LEADER jms). |
|  | - Veeb ning IT-valdkond laiemalt pakub kiiremaid ja suurema kasutajamugavusega võimalusi nii info jagamiseks kui ka töökorralduses üldisemalt. |
|  | - Tänu uuenenud sporditaristule ja erinevatele sündmustele on noorte kaasamiseks tekkinud uusi võimalusi. |
|  | - Seoses uute asumite kiire arenguga suureneb nendepoolne nõudlus ka spordielu suhtes. |
|  | - MTÜ-de majandusaruannete koostamise korra muudatus aitab kaasa läbipaistvuse suurendamisele ning korrastab üldpilti. |

| VÄLISED OHUD |  |
| --- | --- |
|  | - Olemas on risk, et muutuvad strateegilised alused, mille põhjal spordivaldkonda rahastatakse. ( näit RIIK või HOL ) - Valdkond sõltub suurel määral ühe-aastastest rahastamisotsustest ning pikemaajalisi plaane on keeruline kavandada. |
|  | - Spordiliikumise kandepind sõltub olulisel määral KOV-de võimekusest muutuvas finantskeskkonnas toime tulla. Näiteks kõrged transpordikulud kitsendavad koolide ja spordiklubide võimalusi spordielus osalemisel. |
|  | - Harrastajate tegevuse organiseerumine spordiklubiks on langev trend ning see muudab koordineerimise ulatuse ja mahud suuremaks. |
|  | - Konkurents noorte koolivälisele ajale on väga tihe ning kuna spordi harrastamine nõuab järjekindlust ja motivatsiooni, on risk minna kergema vastupanu teed. Noorte osalemine võistlustel sõltub suurel määral õpetajate teadlikkusest ja võimekusest ning seda faktorit on keeruline millegi muuga tasakaalustada. |

2022 - 2025 EESMÄRGID JA OLULISEMAD TEGEVUSED

| I VÕISTLUSTE KORRALDAMINE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EESMÄRK: Harjumaal toimuvad regulaarselt maakondlikud ning koolidevahelised meistrivõistlused, põhikoolide ja TV-10 võistlused ja spordipäevad. |  |  |  |  |
| Soovitud tulemust iseloomustab - |  | HSL poolt korraldatavatel võistlustel on aastas vähemalt 12 000 osalust. |  |  |
| Olulisemad tegevused |  | Tähtaeg |  | Tulemus |
| 1 | Harjumaa Meistrivõistluste (HMV) ja teiste ülemaakondlike spordiavõistluste igaaastane kavandamine. | Kalenderplaan valmib iga aasta jaanuaris |  | Ette on valmistatud Harjumaa MV alade loend ning võistluste juhendid. |
| 2 | Harjumaa Meistrivõistluste läbiviimine. | Pidev |  | Iga-aastased võistlused on vastavalt tegevuskavale ellu viidud. |
| 3 | Koolidevaheliste meistrivõistluste läbiviimine. | Pidev |  | Kaasatud on vähemalt 70 % koolidest, võistlused on vastavalt juhenditele läbi viidud. |
| 4 | Põhikoolide ja TV-10 võistluste läbiviimine. | Pidev |  | Kaasatud on maakonna väiksemad põhikoolid. |
| 5 | Spordipäevade läbiviimine | Vastavalt kalenderplaanile |  | Kaasatud on vähemalt 80% omavalitsustest. |
| OSALEMINE VABARIIKLIKEL VÕISTLUSTEL . |  |  |  |  |
| Olulisemad tegevused |  | Tähtaeg | Tulemus |  |
| 1 | Eestimaa XIV talimängudel osalemine. | 2022 | Maakondlikus arvestuses saavutatud koht esikolmikus. |  |
| 2 | Eestimaa XVI suvemängudel osalemine. | 2023 | Maakondlikus arvestuses saavutatud koht esikolmikus. |  |
| 3 | Osalemine Eestri Koolispordi Liidu projektis „Meri ja Päike“ | Iga-aastane | Harjumaalt osaleb 20 last erinevatest koolidest. |  |
| 4 | Osalemine vabariiklikul TV-10 Olümpiastarti finaalvõistlusel. | Iga-aastane | Harjumaa parima kooli trantspordikulude katmine |  |

| II KOOLITUSTEGEVUS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EESMÄRK : Harjumaa Spordiliit korraldab või vahendab oma liikmete jaoks ühe aasta jooksul vähemalt kaks nende koolitusvajadusest lähtuvat koolitust. |  |  |  |
| Soovitud tulemust iseloomustab – |  | Liikmete tagasiside toimunud koolitustele. |  |
| Olulisemad tegevused |  | Tähtaeg | Tulemus |
| 1 | Koolituste eelinfo koostamine tegevuskava osana. | Iga aasta jaanuariks | Liikmeid on teavitatud iga-aastasest koolituskalendrist. |
| 2 | Koostöö kavandamine teiste koolitusorganisatsioonidega. | Pidev | Liikmetel on lisaks HSL-i koolituskalendri sündmustele parem ligipääs ka teiste korraldajate koolitustele. |

| III SPORDIELU KORRALDAMINE JA ARENDUSTEGEVUSED |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EESMÄRK : Harjumaa Spordiliit on valdkondlike arutelude ja algatuste eestvedaja. |  |  |  |
| Soovitud tulemust iseloomustab - |  | Koostööpartnerite tagasiside HSL-i tegevusele. |  |
| Olulisemad tegevused |  | Tähtaeg | Tulemus |
| 1 | Arutelude korraldamine spordialade sektsioonides. | Pidev | Koostatud on ühe-aastane arutelude ajakava ning sõnastatud on iga kohtumise peamised eesmärgid. |
| 2 | Arutelude korraldamine spordiliidu liikmetele. | Pidev | Päevakorraliste teemade käsitlemine. (spordikohtunikud, treenerid, terviseedendamise rahastamine jne.) |
| 3 | Arutelude korraldamine kehalise kasvatuse õpetajatele. | Pidev | Koolispordiga seoud probleemide lahendamine. |
| EESMÄRK : Harjumaa Spordiliidu arendustegevus |  |  |  |
| Soovitud tulemust iseloomustab - |  | Koostööpartnerite tagasiside HSL-i tegevusele. |  |
| Olulisemad tegevused |  | Tähtaeg | Tulemus |
| 1 | Töökeskonna uuendamine. | Pidev | Kaasajastatud IT- ja fototehnika ning sidevahendid (koduleht, telefonid jne) |
| 2 | Spordivõistluste korralduskvaliteedi. tõstmine. | Pidev | Soetatud numbrisärgid, dekoratgiivlipud, telgid, pingid, lauad. |
| 3 | Koostööpartnerite kaasamine. | Pidev | Koostöö ajavõtuteenust ja spordiinventari omavate organisatsioonidega. |

| IV KOOSTÖÖ LIIKMETEGA, NÕUSTAMINE, RAHASTAMISE KORRALDAMINE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EESMÄRK : Hästi funktsioneeriv organisatsioon |  |  |  |
| Soovitud tulemust iseloomustab - |  | Spordiliidu liikmelisus on korrastatud. |  |
| Olulisemad tegevused |  | Tähtaeg | Tulemus |
| 1 | Ülemaakondlike spordiürituste korraldamine. | Pidev | Koostöös spordiklubidega läbi viidud spordivõistlused erinevatel spordialadel. |
| 2 | Koolitused. | Pidev | Projektide ja erinevate taotluste. esitamise nõustamine. Näit kultuurkapital, KÜSK) |
| EESMÄRK : Spordiliit on oma liikmetele usaldusväärne partner. |  |  |  |
| Soovitud tulemust iseloomustab – |  | Liikmete tagasiside Spordiliidu tegevustele. |  |
| Olulisemad tegevused |  | Tähtaeg | Tulemus |
| 1 | Liikmete ootuste kaardistamine (sh koolitusvajadus). | 2023 | HSL on kirjeldanud oma liikmete Spordiliitu kuulumise peamised ootused ja huvid. |
| 2 | Harjumaa spordiklubide nõustamine. | Pidev | Harjumaa spordiklubid saavad vajadusel nõu. |
| 3 | Tagasiside kogumine HSL tegevuse kohta. | Kord aastas | Üks kord aastas kogutakse kokku liikmete tagasiside HSL-i algatatud ja ellu viidud tegevuste kohta. |
| 4 | HSL veebi arendamine ja kaasajastamine. | 2022 | Avatud on uuendatud veeb. |

LISA: HSL eelarve prognoos 2022-2025

| TULUDE PROGNOOS | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kultuuriministeerium | 58122 | 68122 | 70000 | 70000 |
| Harjumaa Omavalitsuste Liit | 80000 | 82000 | 84000 | 84000 |
| Projektitoetused | 22500 | 25000 | 28000 | 28000 |
| Eesti Koolispordi Liit | 8388 | 9000 | 10000 | 10000 |
| EMSL „Jõud" | 4500 | 5000 | 5000 | 6500 |
| Muud laekumised | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| KOKKU: | 180510 | 197122 | 206000 | 208 500 |

| KULUDE PROGNOOS | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Põhitegevus - maakonna meistrivõistlused - koolidevahelised meistrivõistlused - põhikoolidevahelised võistlused - TV 10 olümpiastarti võistlused - liikumisharrastuse programm - spordipäevad | 78000 | 83000 | 87000 | 88 000 |
| Võistlused väljaspool Harjumaad. | 4500 | 6000 | 3000 | 5000 |
| Spordiaasta lõpetamine. | 11000 | 14022 | 15000 | 15000 |
| Seminarid, koolitused, lähetus- ja esinduskulu, majanduskulud jms. | 18873 | 20000 | 23000 | 22000 |
| Tugikulud (sh palgafond). | 68137 | 74100 | 78000 | 78500 |
| KOKKU: | 180510 | 197122 | 206000 | 208500 |